## บัญชีสรุป (hidden)
สรุปบัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ยุทธศาสตร์ | โครงการที่บรรจุ | โครงการที่ | คิดเป็น | งบประมาณที่บรรจุ | งบประมาณ | คิดเป็น
| ในข้อบัญญัติฯ | ดำเนินการจริง | ร้อยละ | ในข้อบัญญัติ | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน รางระบาย | 11 | 4 | 36.36% | 6004000 | 1209217 | 20.14%
น้ำและท่อระบายน้ำ
รวม | 11 | 4 | 36.36% | 6004000 | 1209217 | 20.14%
ยุทธศาสตร์ | โครงการที่บรรจุ | โครงการที่ | คิดเป็น | งบประมาณที่บรรจุ | งบประมาณ | คิดเป็น
| ในข้อบัญญัติฯ | ดำเนินการจริง | ร้อยละ | ในข้อบัญญัตื | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนารายได้
2.1 งานส่งเสริมอาชีพ | 9 | 2 | 22.22% | 310000 | 18250 | 5.887%
2.2 งานสวัสดิการสังคม | 1 | 1 | 100% | 3632000 | 3632000 | 100%
2.3 งานนันทนาการ | 5 | 2 | 40% | 240000 | 37150 | 15.47%
2.4 การศึกษา | 8 | 4 | 50% | 775400 | 115382 | 1488%
2.5 การสาธารณสุข | 11 | 2 | 1818% | 560000 | 206620 | 3689%
รวม | 34 | 11 | 32.35% | 5517400 | 4009402 | 72.67%
ยุทธศาสตร์ | โครงการที่บรรจุ | โครงการที่ | คิดเป็น | งบประมาณที่บรรจุ | งบประมาณ | คิดเป็น
| ในข้อบัญญัติฯ | ดำเนินการจริง | ร้อยละ | ในข้อบัญญัติ | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ
7. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7.2 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย | 11 | 7 | 63.64% | 403133 | 144800 | 35.92%
รวม | 11 | 7 | 63.64% | 403133 | 144800 | 35.92%
รวมทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ | 56 | 22 | 39.29% | 11924533 | 5363419 | 44.98%

## 1.1
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2561 - 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการซ่อมแซมถนนโดยการเสริมผิว | จุดที่ 1 ซ่อมแซมถนนโดยการเสริมผิว | ü |  | 180000 | 180000 | อบต.ท่าสายลวด | กองช่าง
| แอสฟัลท์ติก หมู่ 3 บ้านท่าอาจ และ | แอสฟัลท์ติก สายสามแยกหน้าบ้านนายสมชัย
| หมู่ 4 บ้านวังตะคียน | วุฒิปรีชา หมู่ 3 บ้านท่าอาจ
จุดที่ 2 ซ่อมแซมถนนโดยการเสริมผิว
แอสฟัลท์ติก สายแยกหน้าบ้านนายชัยณรงค์
คำแดง หมู่ 3 บ้านท่าอาจ
จุดที่ 3 ซ่อมแซมถนนโดยการเสริมผิว
แอสฟัลท์ติก สายสามแยกหน้าบ้านนาย
สองเมือง แก้วผุย หมู่ 4 บ้านวังตะเคียน
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม. | ü |  | 368000 | 338000 | อบต.ท่าสายลวด | กองช่าง
| เหล็ก หมู่ 1 บ้านแม่ตาว สายไร่ พ.ต.อ. | ระยะทาง 200 ม. หนา 0.15 ม.มีพื้นที่คสล.
| อำพล วงใหญ่-นานายสมทรง เฮิงโม | ไม่น้อยกว่า 800 ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม. | ü |  | 190000 | 174000 | อบต.ท่าสายลวด | กองช่าง
| เหล็ก หมู่ 4 บ้านวังตะเคียน | ระยะทาง 100 ม. หนา 0.15 ม.มีพื้นที่คสล.
| สายสันบะหิน | ไม่น้อยกว่า 400 ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม. | ü |  | 147000 | 135500 | อบต.ท่าสายลวด | กองช่าง
| เหล็ก หมู่ 7 บ้านวังตะเคียนใต้ | ระยะทาง 80 ม. หนา 0.15 ม.มีพื้นที่คสล.
| สายบ้านนายพัฒนา กานมเขียว-บ้าน | ไม่น้อยกว่า 320 ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทาง
| นายศุภชัย พรมมา | ข้างละ 0.50 ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม. | ü |  | 222000 | 203000 | อบต.ท่าสายลวด | กองช่าง
| เหล็ก หมู่ 6 บ้านห้วยม่วง สายซอย | ระยะทาง 116 ม. หนา 0.15 ม.มีพื้นที่คสล.
| สันติสุข 2 | ไม่น้อยกว่า 464 ตรม. พร้อมวางท่อ คสล.
.ขนาด 0.40 ม.จำนวน 6 ท่อนลงหินคลุก
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจำนวน 1 ป้าย
6 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลง | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก | ü |  | 30000 | 30000 | อบต.ท่าสายลวด | กองช่าง
| หินคลุก หมู่ 7 บ้านวังตะเคียนใต้ สาย | ขนาดกว้าง 5.00 ม.ระยะทาง 100 ม.
| บ้านนายไพทูรย์ อุ่นคำ | ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 60 ลบม.พร้อม
ปรับเกลี่ย ตามแบบที่ อบต.กำหนด
7 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลง | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก | ü |  | 38000 | 38000 | อบต.ท่าสายลวด | กองช่าง
| หินคลุก หมู่ 6 บ้านห้วยม่วง สายข้าง | ขนาดกว้าง 5.00 ม.ระยะทาง 100 ม.
| สุสานบ้านห้วยม่วง | ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 75 ลบม.พร้อม
ปรับเกลี่ย ตามแบบที่ อบต.กำหนด
8 | โครงการจ้างเหมาขุดรอกรางระบายน้ำ | ขุดรอกรางระบายน้ำสิ่งปฏิกูลพร้อมทั้งเก็บสิ่ง | ü |  | 24000 | 24000 | อบต.ท่าสายลวด | กองช่าง
| สิ่งปฏิกูลพร้อมทั้งเก็บสิ่งปฏิกูลตลอด | ปฏิกูลตลอดแนวหน้าวัดท่าอาจ
แนวหน้าวัดท่าอาจ หมู่ 3 บ้านท่าอาจ
9 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลง | 1.สายบ้านนางจันทรา เชียงวดี-บ้านนายอ้าย | ü |  | 46000 | 46000 | อบต.ท่าสายลวด | กองช่าง
| หินคลุก หมู่ 7 บ้านวังตะเคียนใต้ | เมืองหล้า ลงหินคลุกขนาดกว้าง 5.00ม.ระยะ
| จำนวน 3 สาย | ทาง 108 ม.ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า
64.80 ลบม. พร้อมปรับเกลี่ย
2.สายบ้านนายประเสริฐ จันทร์แก้ว ซ่อมถนน
โดยรื้อผิว คสล. พร้อมวางท่อ คสล.ขนาดØ
0.40 ม. จำนวน 5 ท่อน พร้อมยาแนว
3.สายหน้าบ้านนายสมบูรณ์ สุยะเตี้ยง
โดยรื้อผิว คสล. พร้อมวางท่อ คสล.ขนาดØ
0.40 ม. จำนวน 5 ท่อน พร้อมยาแนว

## 1.2 (hidden)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 - 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
| แนวทางการพัฒนา | 1.2 จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1
2
3
4
5
6
19
7
8 | [8 empty] | โอนไปให้โครงการจัดหา
น้ำดื่มน้ำใช้ให้กับผู้ได้
รับความเดือดร้อน
9 | [8 empty] | โอนลด11/57=146,000
ไปให้วัสดุก่อสร้าง/วัสดุ
ไฟฟ้า/ครุภัณฑ์ส่วนโยธา
10
11
14
20
12
13 | [8 empty] | เงินเหลือจ่ายจาก
โครงการระบบประปา
หมู่ 2
21

## 1.3 (hidden)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 - 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
| แนวทางการพัฒนา | 1.3 ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | [7 empty] | ส่วนโยธา
2 | [7 empty] | ส่วนโยธา
3 | [7 empty] | ส่วนโยธา
4 | [7 empty] | ส่วนโยธา
22

## 1.4 (hidden)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2557 - 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
| แนวทางการพัฒนา | 1.4 จัดวางระบบจัดทำผังเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
23

## 2.1
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2561 - 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| 2. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการอบรมกิจกรรมบาสโลบสำหรับ | กิจกรรมวันที่ 10,24 เมษายน วันที่ 8,16 | ü |  | 50000 | 17850 | อบต.ท่าสายลวด | กองสวัสดิการฯ
| ผู้สูงวัย (เต้นรำเพื่อสุขภาพ) | พฤษภาคม พ.ศ.2561
2 | โครงการมอบเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพ | ü |  | 5560000 | 1722400 | อบต.ท่าสายลวด | กองสวัสดิการฯ
ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์

## 2.2 (hidden)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 - 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| 2. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
| แนวทางการพัฒนา | งานสวัสดิการสังคม
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการมอบเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพ | ü |  | 3632000 | 1872200 | หมุ่ 3,4,7 | กองสวัสดิการฯ
| ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ | [5 empty] | อบต.ท่าสายลวด
2
26

## 2.3 (hidden)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2561 - 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| 5. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | ศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม | เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเด็กนักเรียน และ | ü |  | 50000 | 50000 | อบต. | กองการศึกษาฯ
| เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนใน | เยาวชน และประชาชนในเขตอบต.ท่าสายลวด |  |  |  |  | ท่าสายลวด
เขต อบต.

## 2.4
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2561 - 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| 2. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันให้กับ | สนับสนุนงบประมาฌให้กับ | ü |  | 328300 | 164400 | ศพด.อบต. | กองการศึกษาฯ
| ศพด.อบต.ท่าสายลวด | ศพด.อบต.ท่าสายลวด |  |  |  |  | ท่าสายลวด
2 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) | สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก่ | ü |  | 1862547 | 201815.14 | อบต.ท่าสายลวด | กองการศึกษาฯ
| ให้แก่ ศพด.อบต.ท่าสายลวด | ศพด.อบต.ท่าสายลวด
3 | โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันให้กับ | สนับสนุนงบประมาฌให้กับ | ü |  | 1124000 | 565000 | โรงเรียนบ้าน | กองการศึกษาฯ
| โรงเรียนบ้านวังตะเคียน | โรงเรียนบ้านวังตะเคียน |  |  |  |  | วังตะเคียน
4 | โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันให้กับ | สนับสนุนงบประมาฌให้กับ | ü |  | 2496000 | 1251000 | อบต. | กองการศึกษาฯ
| โรงเรียนบ้านท่าอาจ | โรงเรียนบ้านท่าอาจ |  |  |  |  | ท่าสายลวด
| 2. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
5 | โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืช | จ้างเหมากำจัดวัชพืชโบราณสถานคอกช้างเผือก | ü |  | 10000 | 5000 | อบต. | กองการศึกษาฯ
| โบราณสถานคอกช้างเผือก | [5 empty] | ท่าสายลวด
6 | โครงการปูพื้นกระเบื้องทางเดิน ศพด. | ปูพื้นกระเบื้องทางเดิน ศพด.อบต.ท่าสายลวด | ü |  | 40000 | 24000 | อบต. | กองการศึกษาฯ
| อบต.ท่าสายลวด | [5 empty] | ท่าสายลวด
7 | โครงการต่อเติมหลังคา ศพด. | ต่อเติมหลังคา ศพด.อบต.ท่าสายลวด | ü |  | 70000 | 70000 | อบต. | กองการศึกษาฯ
| อบต.ท่าสายลวด | [5 empty] | ท่าสายลวด

## 2.5
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2561 - 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| 2. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการสาธารณสุข
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรค | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และ | ü |  | 200000 | 33750 | ต.ท่าสายลวด | กองสาธารณสุข
| ไข้เลือดออก | ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น

## 3.1
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2561 - 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| 3. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ | ป้ายรณรงค์และอื่นๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ | ü |  | 20000 | 7700 | อบต.ท่าสายลวด | สำนักงานปลัด
| ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | เทศกาลสงกรานต์

## 3.2
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2561 - 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| 3. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องโทษ | จ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัด | ü |  | 70000 | 62000 | อบต.ท่าสายลวด | สำนักงานปลัด
| ของยาเสพติดและรณรงค์ป้องกันและแก้ | ทำเอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ไขปัญหายาเสพติด

## 3.3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2561 - 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| 4. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการปลูกป่าชุมชน | ปลูกป่าในพื้นที่ชุมชนตำบลท่าสายลวด | ü |  | 20000 | 4840 | ในเขต | สำนักงานปลัด
|  | จำนวน 800 ต้น |  |  |  |  | อบต.ท่าสายลวด

## 3.4 (hidden)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2557 - 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| 3. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
| แนวทางการพัฒนา | 3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการป้องกันโรคไข้เลือด | พ่นหมอกควันป้องกันโรคตามหมู่บ้าน | P |  | 261480 | 245351 | หมู่ที่ 1-7 | ส่วนสาธารณสุข
| ออก | ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย |  |  | เงินรายได้ |  |  | และสิ่งแวดล้อม
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
2 | โครงการป้องกันโรคไข้มาลาเรีย | จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรค | P |  | 30000 | 22380 | หมู่ที่ 1-7 | ส่วนสาธารณสุข
|  | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรค |  |  | เงินรายได้ |  |  | และสิ่งแวดล้อม
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจหาเชื้อ
3 | โครงการป้องกันโรคหนอน | จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรค | P |  | 30000 | 29930 | หมู่ 4-5-6 | ส่วนสาธารณสุข
| พยาธิ | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรค |  |  | เงินรายได้ |  |  | และสิ่งแวดล้อม
4 | โครงการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุข- | สมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ | P |  | 500000 | 80000 | กองทุนประกัน | ส่วนสาธารณสุข
| ภาพท้องถิ่น |  |  |  | เงินรายได้ |  | สุขภาพ | และสิ่งแวดล้อม
เงินอุดหนุนทั่วไป
33

## 3.5 (hidden)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2557 - 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| 3. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
| แนวทางการพัฒนา | 3.5 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการจัดซื้อเทมีฟอร์ด | จัดซื้อเทมีฟอร์ด C267จำนวน 6,000 ถุง เพื่อ | P |  | 80000 | 75000 | หมู่ที่ 1-7 | ส่วนสาธารณสุข
|  | แจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ |  |  | เงินรายได้ |  |  | และสิ่งแวดล้อม
2 | โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกัน | จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อ | P |  | 80000 | 76104 | หมู่ที่ 1-7 | ส่วนสาธารณสุข
| โรคพิษสุนัขบ้า | ฉีดให้กับสุนัขในเขตตำบลทุกตัว |  |  | เงินรายได้ |  |  | และสิ่งแวดล้อม
3 | โครงการจัดซื้อยาสามัญประจำ | จัดซื้อยาสามัญประจำบ้านมอบให้แก่ | P |  | 100000 | 99833 | หมู่ 4-5-6-7 | ส่วนสาธารณสุข
| บ้าน | 4 หมู่บ้าน ๆ ละ 2 ชุด |  |  | เงินรายได้ |  |  | และสิ่งแวดล้อม
34

## 3.6 (hidden)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2557 - 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| 3. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
| แนวทางการพัฒนา | 3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีวอนามัยและสุขาภิบาลอาหาร
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการจัดทำอาหารกลางวัน | จัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้แก่ | P |  | 492000 | 492000 | ร.ร.ถ้ำเสือ | ส่วนการศึกษา
|  | โรงเรียนบ้าน ถ้ำเสือ |  |  | เงินอุดหนุนทั่วไป
2 | โครงการสนับสนุนอาหารกลาง | อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนในพื้น | P |  | 3384000 | 3384000 | ร.ร.ในพื้นที่ | ส่วนการศึกษา
| วันให้แก่นักเรียน | ที่ จำนวน 4 โรงเรียน (โรงเรียนนอกสังกัด) |  |  | เงินอุดหนุนทั่วไป |  | (นอกสังกัด)
3 | โครงการจัดทำอาหารกลางวัน | จ้างเหมาทำอาหารให้เด็กนักเรียนโรง | P |  | 868000 | 694400 | ศพด.ทั้ง 5 ศูนย์ | ส่วนการศึกษา
| ให้แก่ศูนย์เด็กเล็ก | เรียนถ้ำเสือและศูนย์เด็กเล็ก 5 ศูนย์ |  |  | เงินอุดหนุนทั่วไป
4 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียน | P |  | 2067380 | 1807161 | ร.ร.ในพื้นที่ | ส่วนการศึกษา
| (นม) | จำนวน 5 โรงเรียน และศพด. 5 ศูนย์ |  |  | เงินอุดหนุนทั่วไป |  | ศพด. 5 ศูนย์
35

## 3.7 (hidden)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2557 - 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| 3. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
| แนวทางการพัฒนา | 3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น | จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมแข่งขัน | P |  | 55000 | 55000 | สนามกีฬา | ส่วนการศึกษา | โอนเพิ่ม6/57=15,000
| สัมพันธ์ ปี 2556 |  |  |  | เงินรายได้ |  | อบจ.ตาก
2 | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน | P |  | 30000 | 15000 | สถานที่แข่ง | ส่วนการศึกษา | โอนลด6/57=15,000
| แข่งขันนอกสถานที่ |  |  |  | เงินรายได้ |  | กีฬา |  | ไปโครงการท้องถิ่นสัมพันธ์
3 | โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา | จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬามอบให้กับเยาวชน/ | P |  | 100000 | 99945 | หมู่ที่ 1-7 | ส่วนการศึกษา
|  | ประชาชนของแต่ละหมู่บ้าน |  |  | เงินอุดหนุนทั่วไป
4 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุน | สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขัน | P |  | 30000 | 30000 | สนามกีฬา | ส่วนการศึกษา
| การจัดการแข่งขันกีฬา 3 หมู่บ้าน | ปีละ 1 ครั้ง |  |  | เงินรายได้ |  | บ้านพะเด๊ะ
36
5 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน | สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน กทท. | P |  | 30000 | 30000 | สนามกีฬา | ส่วนการศึกษา
| แห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 30 จังหวัดตาก | จังหวัดตาก |  |  | เงินรายได้ |  | อบจ.ตาก
(ทีลอซูเกมส์)
37

## 4.1 (hidden)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2557 - 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| 4. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | การส่งเสริมและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
| แนวทางการพัฒนา | 4.1 จัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับประถมศึกษา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมให้เด็กเข้าร่วม | P |  | 50000 | 50000 | สนง.อบต. | ส่วนการศึกษา
|  | จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ของรางวัล |  |  | เงินรายได้ |  | ศพด./ร.ร.ถ้ำเสือ
2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์ | จัดส่งเด็กเล็กเข้าร่วมแข่งขันกีฬา | P |  | 35000 | 35000 | สำนักงาน | ส่วนการศึกษา
| พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 |  |  |  | เงินรายได้ |  | อบต.
3 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน | จัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | P |  | 10000 | 10000 | โรงเรียน | ส่วนการศึกษา
| ตามโครงการพระราชดำริฯ 11 | พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อส่งเสริม |  |  | เงินรายได้ |  | ตชด.บ้านถ้ำเสือ
โครงการ
4 | โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น | จัดหาชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้สำหรับรักษา |  | P | 5000 | - | โรงเรียน | ส่วนการศึกษา
|  | อาการบาดเจ็บเบื้องต้น |  |  | เงินรายได้ |  | ตชด.บ้านถ้ำเสือ
38

## 4.2 (hidden)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2557 - 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| 4. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | การส่งเสริมและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
| แนวทางการพัฒนา | 4.2 จัดหาสื่อการเรียนการสอน พร้อมทั้งปรับปรุงอาคารสถานที่
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์ | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ พร้อมทั้ง | P |  | 20000 | - | ศพด.ทั้ง 5 ศูนย์ | ส่วนการศึกษา | ไม่ใช้งบประมาณ
| พัฒนาเด็กเล็ก | จัดหาครุภัณฑ์ต่างๆมาตกแต่งให้สถานที่ |  |  | เงินรายได้ |  | ในเขตตำบล |  | ของ อบต. แต่มีการ
|  | สนองต่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กอยู่เสมอ | [6 empty] | ปรับปรุงโดยใช้งบประมาณ
ของ ศพด.เอง
2 | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมโรงเรียน | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ พร้อมทั้ง | P |  | 200000 | 199000 | ร.ร.บ้านถ้ำเสือ | ส่วนการศึกษา
| บ้านถ้ำเสือ | จัดหาครุภัณฑ์ต่างๆมาตกแต่งให้สถานที่ |  |  | เงินอุดหนุนทั่วไป
สนองต่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กอยู่เสมอ
3 | โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน | จัดหาหนังสืออุปกรณ์การเรียนการสอน | P |  | 50000 | 50000 | ร.ร.บ้านถ้ำเสือ | ส่วนการศึกษา
| สำหรับสถานศึกษา | พร้อมครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการ |  |  | เงินรายได่
สอน
4 | โครงการเตรียมต้อนรับเสด็จพระบรม | จัดหาวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งอาคารสถานที่ | P |  | 10000 | 1000 | สถานที่รับ | ส่วนการศึกษา
| วงศานุวงศ์ |  |  |  | เงินรายได้ |  | เสด็จ
39
5 | โครงการปรับปรุงอาคารวัดเก่าเป็น | จัดให้มีสถานที่ไว้สำหรับการเรียนการสอน | P |  | 100000 | 99900 | ศพด.หมู่ 4 | ส่วนการศึกษา
| อาคารศูนย์เด็กเล็ก หมู่ 4 | เพิ่มเติม |  |  | เงินรายได่
40

## 4.3 (hidden)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2557 - 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| 4. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | การส่งเสริมและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
| แนวทางการพัฒนา | 4.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการอบรมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชิง | จัดฝึกอบรม/ส่งไปอบรม/สัมมนา/และร่วม | P |  | 48000 | 48000 | ร.ร.ถ้ำเสือ | ส่วนการศึกษา
| ปฏิบัติการ | บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น |  |  | เงินรายได้ |  | ศพด.5 ศูนย์
เงินอุดหนุนทั่วไป
2 | โครงการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐม | มีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการเรียน | P |  | 20000 | 20000 | ร.ร.ถ้ำเสือ | ส่วนการศึกษา
| วัยและผลิตสื่อการเรียนการสอน | การสอน ปีละ 1 ครั้ง |  |  | เงินอุดหนุนทั่วไป |  | ศพด.5 ศูนย์
3 | โครงการเพิ่มศักยภาพครู และบุคลากร | จัดฝึกอบรม/ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม/พร้อม | P |  | 60000 | 60000 | ร.ร.ถ้ำเสือ | ส่วนการศึกษา
| ทางการศึกษา | บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น |  |  | เงินรายได้ |  | ศพด.5 ศูนย์
เงินอุดหนุนทั่วไป
41

## 4.4 (hidden)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2557 - 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| 4. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | การส่งเสริมและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
| แนวทางการพัฒนา | 4.4 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการสนับสนุนรถรับส่งนักเรียน | จัดรถรับส่งนักเรียนจากโรเรียนต่าง ๆ มายัง | P |  | 156950 | 156950 | ศูนย์คอมฯ | ส่วนการศึกษา
| เรียนคอมพิวเตอร์ | ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ |  |  | เงินรายได้
2 | โครงการสนับสนุนรถรับส่งนักเรียน | จัดรถรับส่งนักเรียนจากหมู่บ้านที่ห่างไกล | P |  | 113756 | 113756 | ร.ร.แม่กุ | ส่วนการศึกษา
| เรียนหนังสือระดับมัธยม | มาเรียน ร.ร.แม่กุ |  |  | เงินรายได้
3 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบอินเตอร์ | ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายภายในหมู่บ้าน | P |  | 336000 | 107000 | หมู่ 1,2,3,4,7 | ส่วนการศึกษา | โอนลด 2/57=39,600
| เน็ตเพื่อการศึกษา | รองรับความต้องการของประชาชน |  |  | เงินรายได้ |  |  |  | ไปทำก่อสร้างรางระบายน้ำ
หมู่ 7(นางเพ็ย เหมาะทอง)
4 | โครงการปรับปรุงอาคารวัดเก่าเป็นสถาน | ปรับปรุงอาคารเรียนวัดเก่า ให้เป็นสถานที่ไว้ | P |  | 100000 | 99900 | หมู่ 4 | ส่วนการศึกษา
| ที่เพื่อการศึกษา | สำหรับจัดกิจกรรมภายในหมู่บ้าน และเป็น |  |  | เงินรายได้
สถานที่ไว้สำหรับการเรียนการสอนของเด็ก
42

## 4.5 ,4.6 (hidden)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2557 - 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| 4. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | การส่งเสริมและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
| แนวทางการพัฒนา | 4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนพร้อมทั้งบูรณาการกับสถานศึกษาในพื้นที่
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการส่งเสริมระบอบประชา | ร่วมรณรงค์กับสถานศึกษาในการส่งเสริม | P |  | - | - | ร.ร.ถ้ำเสือ | ส่วนการศึกษา
| ธิปไตยในสถานศึกษา | ระบอบประชาธิปไตย
2 | โครงการส่งเสริมโครงการตามพระราช | จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา | P |  | 10000 | 10000 | ร.ร.ถ้ำเสือ | ส่วนการศึกษา
| ดำริฯ 3 หมู่บ้าน | ในพื้นที่ |  |  | เงินรายได้
| แนวทางการพัฒนา | 4.6 เพิ่มอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับ ทั้งเด็กทั่วไป ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และพัฒนารูปแบบการให้บริการแก่เยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการประชาสัมพันธ์เชิญ | ประชาสัมพันธ์การรับสมัครของโรงเรียน | P |  | - | - | โรงเรียน | ส่วนการศึกษา
| ชวนการเข้ารับการศึกษา | ต่าง ๆ ในพื้นที่ |  |  |  |  | ทุกแห่งใน
พื้นที่
43

## 4.7,4.8 (hidden)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2557 - 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| 4. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | การส่งเสริมและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
| แนวทางการพัฒนา | 4.7 จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรการจัดการเรียนสู่การวัดผลและประเมินผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการพัฒนาศักยภาพแก่ผู้เรียน เพื่อ | จัดกิจกรรมที่สอดคล้องรองรับการวัดผล | P |  | 50000 | 50000 | โรงเรียน | ส่วนการศึกษา
| ขับเลื่อนตามหลักสูตรการเรียนรู้การวัด | ประเมินผลคุณภาพของผู้เรียนเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ |  |  | เงินอุดหนุนทั่วไป |  | ตชด.บ้านถ้ำ-
| ผลและประเมินผล | ตามหลักสูตรที่กำหนด |  |  |  |  | เสือ
| แนวทางการพัฒนา | 4.8 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมอาเซียน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการสนับสนุนบุคลากรช่วยสอน | จัดหาบุคลากรที่มีความสามารถในด้านการ |  | P | 100000 | - | สถานศึกษา | ส่วนการศึกษา
| ภาษาต่างประเทศ | สอนภาษาต่างประเทศ มาช่วยสอนเพื่อยกระดับ |  |  | เงินรายได้ |  | ในพื้นที่
ความรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น ต้อนรับ AEC
44

## 5.1 (hidden)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2557 - 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| 5. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | การส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
| แนวทางการพัฒนา | 5.1 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี พร้อมทะนุบำรุงศาสนา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการจัดงานวันลอยกระทง | อุดหนุนงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้าน | P |  | 356800 | 356800 | หมู่ที่ 1-7 | ส่วนการศึกษา
|  | จัดงานอนุรักษ์ประเพณี |  |  | เงินรายได้
2 | โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ | บูรณาการร่วมกับอำเภอแม่สอดในการจัด | P |  | 10000 | 500 | อำเภอแม่สอด | ส่วนการศึกษา | โอนลด 3/57 = 9,500
|  | กิจกรรม จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ |  |  | เงินรายได้
3 | โครงการจัดงานประเพณีวันสง | จัดกิจกรรมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ | P |  | 150000 | 150000 | หมู่ที่ 1-7 | ส่วนการศึกษา
| กรานต์ | จัดกิจกรรมตามแต่ละหมู่บ้าน |  |  | เงินรายได้
4 | โครงการจัดงานแห่เทียนเข้า | นำเทียนพรรษาไปถวายให้วัดละ 2 แท่ง | P |  | 10000 | 10000 | วัดในเขตตำบล | ส่วนการศึกษา
| พรรษา | นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียน |  |  | เงินรายได้
5 | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | จัดกิจกรรมให้ประชาชนเข้าร่วม |  | P | 30000 | - | สำนักงาน | ส่วนการศึกษา | ไม่ได้จัดกิจกรรมใน สนง.
|  | คัดเลือกแม่ดีเด่นประจำตำบล |  |  | เงินรายได้ |  | อบต. |  | แต่เข้าร่วมกับทาง
อำเภอแม่สอด
45
6 | โครงการจัดงานประเพณีขึ้นธาตุ | จัดกิจกรรมให้ประชาชนเข้าร่วม | P |  | 120000 | 120000 | เจดีย์พระธาตุ | ส่วนการศึกษา
| ประจำตำบล | จัดทำเจดีย์พระธาตุจำลองเพื่อใช้ประกวด |  |  | เงินรายได้
7 | โครงการร่วมงานวันปิยมหาราช | จัดหาพานพุ่มและพวงมาลา เข้าร่วมกับทาง | P |  | 1000 | 1000 | อ.แม่สอด | สำนักงานปลัด
|  | อำเภอแม่สอด |  |  | เงินรายได้
46

## 5.2 (hidden)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2557 - 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| 5. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | การส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
| แนวทางการพัฒนา | 5.2 สนับสนุนในการจัดงานประเพณี งานรัฐพิธีต่างๆ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ | สนับสนุนงบประมาณให้อำเภอ | P |  | 20000 | 20000 | อำเภอแม่สอด | สำนักงานปลัด
| ประจำปี 2557 | แม่สอด |  |  | เงินรายได้
2 | โครงการจัดงานประเพณีงานตาก | สนับสนุนงบประมาณให้กาชาดจังหวัดตาก | P |  | 10000 | 10000 | กาชาด | ส่วนการศึกษา
| สินมหาราชานุสรณ์และกาชาด |  |  |  | เงินรายได้ |  | จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
3 | โครงการจัดงานประเพณีเจ้าพ่อ | สนับสนุนงบประมาณให้กาชาดอำเภอ | P |  | 30000 | 30000 | กาชาด | ส่วนการศึกษา
| พะวอ และงานกาชาดอำเภอ | แม่สอด |  |  | เงินรายได้ |  | อำเภอแม่สอด
แม่สอด
47

## 5.3 (hidden)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2557 - 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| 5. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | การส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
| แนวทางการพัฒนา | 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนพร้อมบูรณาการในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการสนับสนุนประเพณีขึ้น | ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้กับแต่ | P |  | 40000 | 40000 | ตามสถานที่ | ส่วนการศึกษา
| ธาตุประจำหมู่บ้าน จำนวน 4 หมู่บ้าน | ละหมู่บ้าน (3,4,5,6) |  |  | เงินรายได้ |  | กำหนด
48

## 6.1 (hidden)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2557 - 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| 6. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | การส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
| แนวทางการพัฒนา | 6.1 ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมกันปลูกป่า | P |  | 40000 | 5000 | ป่าชุมชนใน | สำนักงานปลัด | ได้รับการสนับสนุน
|  | จัดหาพันธ์กล้าไม้ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ร่วมกับ |  |  | เงินรายได้ |  | เขตตำบล |  | พันธ์ไม้จากหน่วยงานอื่น
ประชาชน
2 | โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน | จัดอบรมประชาชนรักษาทรัพยากรป่าไม้ | P |  | 20000 | - | สำนักงาน | สำนักงานปลัด | ไม่ใช้งบประมาณ
|  | รณรงค์ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ป่าไม้ |  |  | เงินรายได้ |  | อบต. |  | เนื่องจากได้รับการสนับ
สนุนพันธ์กล้าไม้จาก
หน่วยงานอื่น
49

## 6.2 (hidden)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2557 - 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| 6. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | การส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
| แนวทางการพัฒนา | 6.2 ส่งเสริม และสนับสนุนพร้อมบริหารจัดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการจัดกิจกรรมลดภาวะโลก | ปะชาสัมพันธ์/รณรงค์การเผาขยะ และการ | P |  | 1000 | - | สำนักงาน | ส่วนสาธารณสุข
| ร้อน | ทิ้งขยะให้ถูกวิธี |  |  |  |  | อบต. | และสิ่งแวดล้อม
2 | โครงการประชาสัมพันธ์การรักษา | ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย | P |  | 10000 | - | สำนักงาน | ส่วนสาธารณสุข
| สิ่งแวดล้อม | ทำเอกสารเผยแพร่การรักษาสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  | อบต. | และสิ่งแวดล้อม
3 | โครงการจัดซื้อถุงดำใส่ขยะ | จัดซื้อถุงดำแจกจ่ายให้กับประชาชนครัว | P |  | 100000 | 100000 | สำนักงาน | ส่วนสาธารณสุข
|  | เรือนละ 1 แพ็ค/3 เดือน |  |  | เงินรายได้ |  | อบต. | และสิ่งแวดล้อม
50

## 7.1 (hidden)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2561 - 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| 7. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | ü |  | 100000 | 99800 | อบต.ท่าสายลวด | สำนักปลัด
| บรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร | พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
| มหาภูมิพลอดุลยเดช | พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
51

## 5
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2561 - 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| ๕. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | ศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมเด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน | โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมเด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนในเขตอบต.ท่าสายลวด | ü |  | 50000 | 50000 | ในเขต | กองการศึกษาฯ
อบต.ท่าสายลวด

## 7.2
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2561 - 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
บัญชีครุภัณฑ์
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น | จ่ายด้วยถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร สำหรับใช้ | ü |  | 6000 | 5900 | อบต.ท่าสายลวด | สำนักงานปลัด
ในห้องประชุมสภา จำนวน 1 เครื่อง
2 | โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | แบบกระจกบ้านเลื่อน ขนาด 2 บาน จำนวน | ü |  | 4000 | 3950 | อบต.ท่าสายลวด | สำนักงานปลัด
1 หลัง
3 | โครงการจัดซื้อพัดลมเพดาน | จัดซื้อพัดลมเพดาน จำนวน 10 ตัวๆละ | ü |  | 20000 | 20000 | อบต.ท่าสายลวด | กองการศึกษา
2,000 บาท
4 | โครงการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ | จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง | ü |  | 47000 | 43400 | อบต.ท่าสายลวด | กองการศึกษา
งบ อบจ.อุดหนุน 10,000 บาท
อบต. 37,400 บาท
8 | โครงการจัดซื้อเก๊าอี้แบบมีโชค ขาเหล็ก | จำนวน 1 ตัว | ü |  | 5500 | 5290 | อบต.ท่าสายลวด | สำนักปลัด
มีล้อเลื่อน หนังพีวีซี ขนาดไม่น้อยกว่า
64 ซม.ลึกไม่น้อยกว่า 55 ซม.
สูงไม่น้อยกว่า 100 ซม.เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
| ห้องปลัด อบต. | [7 empty] | 53
9 | โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ขนาด | เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบมัลติฟังก์ชั่น | ü |  | 85000 | 58000 | อบต.ท่าสายลวด | สำนักปลัด
| เป็นความเร็วขั้นต่ำเป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น | ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้ จำนวน 1 เครื่อง
เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง
ย่อ-ขยายได้
10 | โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด | จำนวน 1 ตู้ | ü |  | 5000 | 3650 | อบต.ท่าสายลวด | สำนักปลัด
14 ลิ้นชัก
11 | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ | จำนวน 1 ตัว | ü |  | 4300 | 4300 | อบต.ท่าสายลวด | สำนักปลัด
แบบฉีดหมึก(inkjet printer)

## 7.3 (hidden)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2557 - 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| 7. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
| แนวทางการพัฒนา | 7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการจัดทำแผนพัฒนา | ออกประชุมประชาคมแต่ละหมู่บ้าน | P |  | 40000 | 22229 | หมู่ที่ 1-7 | สำนักงานปลัด
| ท้องถิ่น (ประชุมประชาคม) | จัดทำรูปเล่มแผนพัฒนา |  |  | เงินรายได้
2 | โครงการสำรวจความพึงพอใจ | จัดจ้างสถานศึกษาออกสำรวจความพึงพอ | P |  | 35000 | 35000 | หมู่ที่ 1-7 | สำนักงานปลัด
| ในการบริหารงานของ อบต. | พอใจทั้ง 7 หมู่บ้าน |  |  | เงินรายได้
3 | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ทั้ง 7 | P |  | 10000 | - | หมู่ที่ 1-7 | กองการคลัง
|  | หมู่บ้าน |  |  | เงินรายได้
4 | โครงการปกป้องเทิดทูลสถาบัน | จัดกิจกรรม/รณรงค์ จัดทำป้ายประชา |  | P | 10000 | - | สำนักงาน | สำนักงานปลัด | โอนลด13/57=10,000
| พระมหากษัตริย์ | สัมพันธ์ กระตุ้นจิตสำนึก |  |  | เงินรายได้ |  | อบต. |  | ไปให้โครงการสร้างความ
สมานฉันท์
5 | โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริ- | จัดการเลือกตั้ง กรณีครบวาระ/ยุบสภาฯ | P |  | 10000 | 4340 | หมู่ที่ 1-7 | สำนักงานปลัด
| หารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง | และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มี |  |  | เงินรายได้
การเลือกตั้งใหม่และอื่น ๆ
54
6 | โครงการสำรวจการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน | ออกแบบสำรวจสอบถามประชาชน และเข้า | P |  | 10000 |  | หมู่ที่ 1-7 | สำนักงานปลัด
| การจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. | พื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลจากประชาชน เพื่อนำ |  |  | เงินรายได้
มาประกอบการพัฒนาท้องถิ่น
7 | โครงการ อบต.พบประชาชน | จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมเยือนประชาชนตามแต่ | P |  | 1000 |  | หมู่ที่ 1-7 | สำนักงานปลัด
|  | ละครัวเรือน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง |  |  | เงินรายได้
หน่วยงานกับประชาชน
55

## 7.4 (hidden)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2557 - 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| 7. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
| แนวทางการพัฒนา | 7.4 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการให้ประชาชนทราบ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการประชาสัมพันธ์เสียง | ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชา | P |  | - | - | หมู่ที่ 1,2,3,4,7 | ทุกส่วนราชการ
| ตามสายอัตโนมัติ 5 หมู่บ้าน | ชนได้รับทราบ ทุกวัน
2 | โครงการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ | ทำข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ | P |  | - | - | สำนักงาน | ทุกส่วนราชการ
อบต.
3 | โครงการจัดทำวารสารผลการ | จัดทำสรุปผลการปฎิบัติงาน |  | P | 1000 | - | สำนักงาน | สำนักงานปลัด
| ปฎิบัติงานประจำปี | จัดทำวารสารเผยแพร่การปฎิบัติงาน |  |  | เงินรายได้ |  | อบต.
ปีละ 1 ครั้ง
4 | โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์ให้ | จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้หมู่บ้านๆละ 2 ฉบับ | P |  | 80080 | 80080 | สำนักงาน | สำนักงานปลัด
| แก่หมู่บ้าน |  |  |  | เงินรายได้ |  | อบต.
5 | โครงการประชาสัมพันธ์การเข้า | ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชน | P |  | - | - | สำนักงาน | สำนักงานปลัด
| ร่วมรับฟังการประชุมสภา | ได้รับทราบ |  |  |  |  | อบต.
56
6 | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆให้กับ | P |  | 2000 | - | สำนักงาน | สำนักงานปลัด
|  | ประชาชน |  |  | เงินรายได้ |  | อบต.
57

## 7.5 (hidden)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2557 - 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
| 7. ภายใต้ยุทธศาสตร์ | การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
| แนวทางการพัฒนา | 7.5 ส่งเสริมและสนับสนุนพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยการ | หมายเหตุ
|  | (ผลผลิต) | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง |  | ดำเนินงาน
1 | โครงการส่งเสริมศูนย์ข้อมูลข่าว | สนับสนุนงบประมาณให้ อบต.แม่ปะ | P |  | 20000 | 20000 | อบต.แม่ปะ | สำนักงานปลัด
| สารอำเภอแม่สอด |  |  |  | เงินรายได้
2 | โครงการรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ดิน อ. แม่สอด |  | P | 20000 | - | ที่ดิน | สำนักงานปลัด
[5 empty] | เงินรายได้ |  | อ.แม่สอด
3 | โครงการอุดหนุนการจัดทำแผน | สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนทั้ง 7 | P |  | 10000 | 6930 | พัฒนาชุมชน | สำนักงานปลัด
| ชุมชน | หมู่บ้าน |  |  | เงินรายได้ |  | อ.แม่สอด
4 | โครงการอุดหนุนกลุ่ม อสม. | สนับสนุนงบประมาณให้กลุ่ม อสม.ทั้ง | P |  | 105000 | 105000 | อ.แม่สอด | ส่วนสาธารณสุข
|  | 7 หมู่บ้าน |  |  | เงินอุดหนุนทั่วไป |  |  | และสิ่งแวดล้อม
5 | โครงการศึกษาอบรมการขับเคลื่อน | สนับสนุนงบประมาณให้อำเภอแม่สอด | P |  | 10000 | 10000 | อ.แม่สอด | สำนักงานปลัด
| ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก |  |  |  | เงินรายได้
พระราชดำริ ประจำปี 2556
58
6 | โครงการบูรณาการกับอำเภอหรือ | ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ออกให้บริการแก่ | P |  | 20000 | 17185 | พื้นที่ห่างไกลใน | สำนักงานปลัด
| จังหวัดเคลื่อนที่ | ประชาชน |  |  | เงินรายได้ |  | ตำบล
7 | โครงการรวมพลังสร้างความสมานฉันท์ | ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมกันรณรงค์กระตุ้น | P |  | 20000 | 16278 | ตำบล | สำนักงานปลัด
| ให้กับคนในท้องถิ่น | จิตสำนึกรักความสามัคคี |  |  | เงินรายได้ |  | พระธาตุผาแดง
59